## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 18 | Nombre: | Despligue Base de Datos en Mongo Atlas
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | Product Owner | Sprint: | 5 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: El usuario ingresa a la aplicacion y va a la pantalla Retos, alli desarrolla los restos descritos en la misma, para verificar su conocimientos, y despues consultar los resultados
Observaciones: De acuerdo al desarrollo realizado, la aplicación se debe conectar a la base de datos de Mongo Atlas, y realizar las acciones descritas y se debe guardar en la colleccion (Base de Datos). Se asignaran las tareas necesarias para el logro de la meta al equipo Scrum
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 19 | Nombre: | Despliegue del Backend en Heroku
Usuario: | Product Owner
Modifica la historía: | Product Owner | Sprint: | 5 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: El usuario ingresa a la aplicación y navega por la msima realizando la opcion de consulta en la pantalla Repasar y en la pantalla de Retos el desarrollo de los mismos. Se realiza el despligue del Backend y el Frontend en Heroku, y se verifica que la aplicacion funcione correctamente
Observaciones: Se realizara el despliegur del Front End y Backend en Heroku, y se realizaran la pruebas de que la aplicación funciona correctamente, se asignaran las tareas necesarias para el logro de la meta al equipo Scrum
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 20 | Nombre: | Diligenciamiento de Documento IEEE 29148
Usuario: | Equipo Scrum
Modifica la historía: | Equipo Scrum | Sprint: | 5 de 5
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 6
Descripción: Diligenciar el archivo de Documentacion de Software IEEE 29148, Multiplicando.com
Observaciones: El documento se debe ir modificando a medida que se vaya desarrollando el proyecto en cada uno de los Sprint
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: |  | Nombre:
Usuario:
Modifica la historía: |  | Sprint:
Prioridad: |  | PF estimados:
Riesgos de desarrollo: |  | PF reales:
Descripción:
Observaciones: