## Release Plan
| Increment Plan |  | MULTIPLICANDO.com
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 36.3 | 39 | Released | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
2 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 71 | 75 | Released | 2021-09-13 | Entrega Sprint 1 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/Documentacion) | 105.6%
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 55.7 | 63 | Released | 2021-09-20 | Entrega Sprint 3 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/Documentacion) | 113.1%
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 89 | 90 | Released | 2021-09-27 | Entrega Sprint 4 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/Documentacion) | 101.1%
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-10 | 89 | 96 | Released | 2021-10-03 | Entrega Sprint 5 (Actualizacion del Backlog / Desarrollo de Historias de Usuario/Documentacion) | 107.9%
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2021-09-07 | 0.28571 | 2021-09-06 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-07 06:51 | 0.42857 | 2021-09-06 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2021-09-07 17:09 | 0.42857 | 2021-09-07 03:26 | 2.7 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-08 03:26 | 1 | 2021-09-08 03:26 | 6.8 | 7 | Released | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | 2021-09-09 03:26 | 1 | 2021-09-09 03:26 | 6.6 | 7 | Released | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | 2021-09-10 03:26 | 1 | 2021-09-10 03:26 | 4.6 | 5 | Released | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2021-09-11 03:26 | 0.71429 | 2021-09-10 20:34 | 4.5 | 5 | Released | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
2 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 20 | 22 | Released | 2021-09-17 | CU. 1 Seleccionar Opcion Home | 1 | 10%
2 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 20 | 22 | Released | 2021-09-17 | CU.2 Repasar | 1 | 10%
2 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 20 | 22 | Released | 2021-09-17 | CU.3 Retar | 1 | 10%
2 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 6.5 | 5 | Released | 2021-09-17 | Actualizar Product Backlook Priorizado | 1 | -23.08%
2 | 2021-09-17 | 1 | 2021-09-17 | 4.5 | 4 | Released | 2021-09-17 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | -11.11%
3 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-20 | 20 | 25 | Released | 2021-09-24 | CU.2 Repasar | 1 | 25%
3 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 20 | 25 | Released | 2021-09-24 | CU.3 Retar | 1 | 25%
3 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 6.5 | 5 | Released | 2021-09-24 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 1 | -23.08%
3 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 6.5 | 6 | Released | 2021-09-24 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | -7.692%
3 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 2.7 | 2 | Released | 2021-09-24 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 | 1 | -25.93%
4 | 2021-09-27 | 1 | 2021-09-27 | 20 | 22 | Released | 2021-10-01 | Aplicación con Persistencia Local en Mongo DB | 1 | 10%
4 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 20 | 22 | Released | 2021-10-01 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrolada | 1 | 10%
4 | 2021-09-29 | 1 | 2021-09-29 | 3 | 3 | Released | 2021-10-01 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 1 | 0%
4 | 2021-09-30 | 1 | 2021-09-30 | 20 | 20 | Released | 2021-10-01 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 0%
4 | 2021-10-01 | 0.5 | 2021-09-30 12:00 | 13 | 10 | Released | 2021-10-01 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | 1 | -23.08%
4 | 2021-10-01 12:00 | 1 | 2021-10-01 12:00 | 13 | 13 | Released | 2021-10-01 | Realizar Informe de Retrospectiva | 1 | 0%
5 | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 20 | 35 | Released | 2021-10-08 | Despliegue del Backend en Heroku | 1 | 75%
5 | 2021-10-05 | 1 | 2021-10-05 | 20 | 10 | Released | 2021-10-08 | Despligue Base de Datos en Mongo Atlas | 1 | -50%
5 | 2021-10-06 | 1 | 2021-10-06 | 3 | 3 | Released | 2021-10-08 | Actualizar Product Backlog Priorizado | 1 | 0%
5 | 2021-10-07 | 1 | 2021-10-07 | 20 | 30 | Released | 2021-10-08 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 50%
5 | 2021-10-08 | 0.5 | 2021-10-07 12:00 | 13 | 8 | Released | 2021-10-08 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | 1 | -38.46%
5 | 2021-10-08 12:00 | 1 | 2021-10-08 12:00 | 13 | 10 | Released | 2021-10-08 | Realizar Informe de Retrospectiva | 1 | -23.08%
Unallocated stories
|  |  | Total Size | 341 | 363
located stories
Formulas:
Start = IF(OR(B19="",[Incr.]=""),"",B19)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado | Sin Impacto
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo.
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Cambio de esfuerzo al hacer revisión de las tareas a ejecutar durante el desarrollo de la historia teniendo en cuenta el avance realizado en la HU_2
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Spring 1 | Sin Impacto
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y Tareas) | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Se Creo la cuenta de DevOps (Scrumboard y Tareas), se configuro la planeacion y tareas | Sin Impacto
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 13 | 0 | 1 | Interfaz grafíca | Se realizan los Mookups iniciales asociados al Proyecto | Se definin en los Mookups iniciales tres posibles pantallas que tenga la aplicación
7 | Construccion Inicial de Diagrama UML | Done | 13 | 0 | 1 | Diseño UML | Se realiza el diagrama UML inicial, con los casos de Uso asociados al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
8 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
9 | CU. 1 Seleccionar Opcion Home | Done | 20 | 1 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
10 | CU.2 Repasar | Done | 20 | 1 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
11 | CU.3 Retar | Done | 20 | 1 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
12 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 1 | 1 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado
13 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 1 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
14 | CU.2 Repasar | Done | 20 | 3 | 5 |  | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
15 | CU.3 Retar | Done | 20 | 3 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
16 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 3 | 1 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado
17 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 3 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto
18 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.3 | Done | 13 | 3 | 3 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Sprint 3 | Sin Impacto
19 | Aplicación con Persistencia Local en Mongo DB | Done | 20 | 4 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
20 | Pruebas Unitarias de la Logica Desarrollada | Done | 20 | 4 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Pruebas Locales: Postman | Alto Impacto
21 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 4 | 1 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado | Sin Impacto
22 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 4 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Sin Impacto
23 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | Done | 13 | 4 | 3 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Sprint 4 | Sin Impacto
24 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 13 | 4 | 2 | Documentacion |  | Sin Impacto
25 | Despliegue del Backend en Heroku | Done | 20 | 5 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
26 | Despligue Base de Datos en Mongo Atlas | Done | 20 | 5 | 5 | Back End - Front End - Documentacion | Stack: MEVN Fronted: Vue Backend: JavaScript, Express, Node JS Base de datos: Mongo DB Estilos: Css - Boostrap | Alto Impacto
27 | Actualizar Product Backlog Priorizado | Done | 3 | 4 | 1 | Documentacion | Se Actualiza Product Backlog Priorizado | Sin Impacto
28 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Done | 20 | 4 | 1 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Sin Impacto
29 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.4 | Done | 13 | 4 | 3 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Sprint 5 | Sin Impacto
30 | Realizar Informe de Retrospectiva | Done | 13 | 4 | 2 | Documentacion |  | Sin Impacto
Note on A4: ====== ID#AAAAO20iw34 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E4: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.